## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Grupo 5 Capstone 003D (Javier Contardo - Ignacio Urrutia - Damián Vergara)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
01-0000-0001 | Como administrador, quiero poder registrar los datos en la aplicación para llevar un inventario actualizado de este local comercial. | Registro de Negocios y Productos | Planificada | 90 puntos | Sprint 1 | Alta | Definir los campos de datos con los datos de los negocios, y sus productos.
01-0000-0002 | Como usuario, quiero visualizar una lista de todos los negocios y sus productos para poder acceder rápidamente a la información sobre cada uno. | Visualización de Inventario y Negocio | Planificada | 80 puntos | Sprint 1 | Alta | La vista debe permitir filtrar y buscar por nombre, producto, negocio y stock.
02-0000-0001 | Como administrador, quiero poder actualizar la información de los negocios para mantener el inventario preciso y actualizado. | Actualización de Inventariado | Pendiente | 50 puntos | Sprint 2 | Media | Permitir editar campos como producto, negocio y stock, también realizar valdiaciones para asegurar el ingreso correcto de datos.
02-0000-0002 | Como administrador, quiero poder eliminar los productos que se encuentren vencidos para mantener el inventario libre de datos obsoletos y a la vez deshacerse de estos productos. | Eliminación de Productos Vencidos | Pendiente | 25 puntos | Sprint 2 | Baja | Se debe implementar un verificador de confirmación para evitar eliminaciones accidentales.
02-0000-0003 | Como administrador, quiero generar reportes sobre los negocios para obtener una visión general del inventario y tomar decisiones basadas en datos. | Generación de Reportes | Pendiente | 65 puntos | Sprint 2 | Media | Los reportes deben poder ser exportados como formatos PDF o Excel.
02-0000-0004 | Como usuario, quiero iniciar sesión en la aplicación para acceder a las funcionalidades de registro, actualización y visualización de los negocios y productos. | Autenticación de Usuarios | Pendiente | 70 puntos | Sprint 2 | Alta | Implementar autenticación segura, a tráves del encriptado de contraseñas. También implementar roles de usuario con sus permisos definidos.
03-0000-0001 | Como administrador, quiero que la aplicación valide los datos ingresados al registrar un nuevo informe de inventario a traves de un formulario para asegurar la calidad y precisión de la información. | Validación de Datos en el Registro | Pendiente | 70 puntos | Sprint 3 | Alta | Definir validaciones para los campos obligatorios y sus formatos. También dar mensajes de error para guíar al usuario.
03-0000-0002 | Como administrador, quiero una interfaz amigable para actualizar la información de los negocios para mejorar la usabilidad y eficiencia del proceso. | Interfaz de Actualización | Pendiente | 80 puntos | Sprint 3 | Alta | La interfaz debe permitir la edición de todos los campos relevantes. Se debe considerar también usar herramientas de autocompletado para los datos.
04-0000-0001 | Como usuario, quiero tener opciones de filtros avanzados en la visualización del inventario para encontrar rápidamente los negocios y los productos que cumplen ciertos criterios. | Filtros Avanzados | Pendiente | 50 puntos | Sprint 4 | Media | Incluir filtros por negocio, los datos del negocio, tipo de producto y estado de producto.
04-0000-0002 | Como administrador, quiero un panel de control para gestionar de manera centralizada todas las funcionalidades de la aplicación, facilitando la supervisión y el manejo del inventario. | Panel de Control | Pendiente | 85 puntos | Sprint 4 | Alto | El panel debe incluir accesos rápidos a funciones de registro, actualización y reportes. También considerar gráficos o informes visuales par una visión general del inventario.