## Roadmap
Metodologías ágiles: Roadmap de Scrum
Elaborado por: Grupo 5 Capstone 003D (Javier Contardo - Ignacio Urrutia - Damián Vergara)
| Sprint | Enunciado de Sprint | Duración | Responsable | Objetivos | Tareas Clave | Resultados Esperados
| 1 | Configuración y Registro de Datos. | 2 Semanas. | Ignacio Urrutia. | Configurar el entorno de desarrollo y la base de datos e implementar la funcionalidad de registro de datos de la aplicación. | Diseñar y validar el formulario de registro de datos (ID: 01.0000.0001), implementar y probar la validación de datos ingresados (ID: 03-0000-0001) y documentar el proceso de registro. | Base de datos configurada y conectada, funcionalidad de registro operativa y la documentación inicial completada.
| 2 | Visualización y Actualización de Datos. | 3 semanas. | Ignacio Urrutia. | Implementar la visualización de negocios y productos y desarrollar la funcionalidad para actualizar datos existentes. | Diseñar la interfaz de visualización de negocios (ID: 01-0000-0002), implementar la funcionalidad de actualización de datos (ID: 02-0000-0001) y probar las funcionalidades y ajustarlas según feedback. | Interfaz de usuario para la visualización de datos operativa y la capacidad de actualizar información de negocios y productos.
| 3 | Gestión de Inventario y Filtros. | 2 semanas. | Javier Contardo. | Implementar la eliminación de productos obsoletos y añadir filtros avanzados para facilitar la búsqueda de información. | Desarrollar la funcionalidad de eliminación de productos (ID: 02-0000-0002), implementar filtros avanzados en la visualización del inventario (ID: 04-0000-0001) y generar reportes básicos sobre el inventario (ID: 02-0000-0003). | Inventario limpio de productos vencidos, herramientas de búsqueda mejorada y reportes generados y accesibles.
| 4 | Finalización y Despliegue. | 2 semanas. | Damián Vergara. | Realizar pruebas finales y correcciones, también desplegar la aplicación en el servidor y capacitar a los usuarios. | Probar la funcionalidad de inicio de sesión (ID: 02-0000-0004), implementar el panel de control (ID: 04-0000-0002) y capacitar a los usuarios sobre el uso de la aplicación. | Aplicación lista para su uso por los administradores y usuarios finales. Entrega también de documentación completa y entregada. Capacitación de usuarios finalizada.